## Sheet1
* 3조 오파닭 ShowCar WBS |  |  |  |  | 팀원 : 장민준, 오태영, 김영민 |  |  | *진행률 : | 100%
Dep | 작업명 |  |  |  | 작업 |  |  |  |  | 비고(산출물) | 2021년 2월 |  |  |  | 2021년 3월 |  |  |  | 2021년 4월
[5 empty] | 기간 | 시작일 | 종료일 | 담당자 | 진척률 |  | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4 | W1 | W2 | W3 | W4
0 | Show Car |  |  |  | 86일 | 2021-02-01 | 2021-04-28 | 장민준 | 100%
1 |  | 요구사항 분석 |  |  | 46일 | 2021-02-01 | 2021-03-19 | 장민준 | 100% | bar: 2021년 2월 W1 to 2021년 3월 W3
2 |  |  | 데이터셋 구성 |  | 4일 | 2021-02-01 | 2021-02-05 | 장민준 | 100% | bar: 2021년 2월 W1
2 |  |  | 이미지 생성 모델 |  | 3일 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 김영민 | 100% | bar: 2021년 2월 W1
2 |  |  | 이미지 분류 모델 |  | 3일 | 2021-02-02 | 2021-02-05 | 김영민 | 100% | bar: 2021년 2월 W1
2 |  |  | 웹페이지 제작 |  | 2일 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 장민준 | 100% | bar: 2021년 3월 W3
2 |  |  | 서버 및 데이터베이스 구축 |  | 2일 | 2021-03-17 | 2021-03-19 | 오태영 | 100% | bar: 2021년 3월 W3
1 |  | 설계 |  |  | 46일 | 2021-02-08 | 2021-03-26 | 장민준 | 100% | bar: 2021년 2월 W1 to 2021년 3월 W4
2 |  |  | 데이터셋 구성 |  | 2일 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 장민준 | 100% | bar: 2021년 2월 W2
3 |  |  |  | 디자인 생성용 데이터셋 | 2일 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 오태영 | 100% | bar: 2021년 2월 W2
3 |  |  |  | 차종 분류용 데이터셋 | 2일 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 김영민 | 100% | bar: 2021년 2월 W2
3 |  |  |  | 브랜드 분류용 데이터셋 | 2일 | 2021-02-08 | 2021-02-10 | 김영민 | 100% | bar: 2021년 2월 W2
2 |  |  | 이미지 생성 모델 - StyleGAN2 |  | 6일 | 2021-02-11 | 2021-02-17 | 김영민 | 100% | bar: 2021년 2월 W3
2 |  |  | 이미지 분류 모델 - Yolov5 |  | 6일 | 2021-02-11 | 2021-02-17 | 김영민 | 100% | bar: 2021년 2월 W3
3 |  |  |  | 차종 분류 모델 | 6일 | 2021-02-11 | 2021-02-17 | 김영민 | 100% | bar: 2021년 2월 W3
3 |  |  |  | 브랜드 분류 모델 | 6일 | 2021-02-11 | 2021-02-17 | 김영민 | 100% | bar: 2021년 2월 W3
2 |  |  | 서버 및 DB 구축 |  | 6일 | 2021-03-20 | 2021-03-26 | 오태영 | 100% | bar: 2021년 3월 W4
3 |  |  |  | 웹어플리케이션 서버 구축(Django) | 6일 | 2021-03-20 | 2021-03-26 | 오태영 | 100% | bar: 2021년 3월 W4
3 |  |  |  | 데이터베이스 서버 구축(MongoDB) | 6일 | 2021-03-20 | 2021-03-26 | 오태영 | 100% | bar: 2021년 3월 W4
3 |  |  |  | 데이터 클래스 설계 | 6일 | 2021-03-20 | 2021-03-26 | 오태영 | 100% | bar: 2021년 3월 W4
2 |  |  | 웹페이지 제작 |  | 6일 | 2021-03-20 | 2021-03-26 | 장민준 | 100% | bar: 2021년 3월 W4
3 |  |  |  | 화면설계서 구축 (UI / UX) | 6일 | 2021-03-20 | 2021-03-26 | 장민준 | 100% | bar: 2021년 3월 W4
1 |  | 구현 |  |  | 63일 | 2021-02-18 | 2021-04-22 | 장민준 | 100% | bar: 2021년 2월 W3 to 2021년 4월 W3
2 |  |  | 데이터셋 구성 |  | 10일 | 2021-02-18 | 2021-02-28 | 장민준 | 100% | bar: 2021년 2월 W3 to 2021년 2월 W4
3 |  |  |  | 디자인 생성용 데이터셋 | 10일 | 2021-02-18 | 2021-02-28 | 오태영 | 100% | bar: 2021년 2월 W3 to 2021년 2월 W4
3 |  |  |  | 차종 분류용 데이터셋 | 10일 | 2021-02-18 | 2021-02-28 | 김영민 | 100% | bar: 2021년 2월 W3 to 2021년 2월 W4
3 |  |  |  | 브랜드 분류용 데이터셋 | 10일 | 2021-02-18 | 2021-02-28 | 김영민 | 100% | bar: 2021년 2월 W3 to 2021년 2월 W4
2 |  |  | 이미지 생성 모델 - StyleGAN2 |  | 25일 | 2021-02-18 | 2021-03-15 | 김영민 | 100% | bar: 2021년 2월 W3 to 2021년 3월 W2
2 |  |  | 이미지 분류 모델 - Yolov5 |  | 25일 | 2021-02-18 | 2021-03-15 | 김영민 | 100% | bar: 2021년 2월 W3 to 2021년 3월 W2
|  |  |  | 차종 분류 모델 | 25일 | 2021-02-18 | 2021-03-15 | 김영민 | 100% | bar: 2021년 2월 W3 to 2021년 3월 W2
3 |  |  |  | 브랜드 분류 모델 | 25일 | 2021-02-18 | 2021-03-15 | 김영민 | 100% | bar: 2021년 2월 W3 to 2021년 3월 W2
2 |  |  | 백엔드 서비스 구현 |  | 26일 | 2021-03-27 | 2021-04-22 | 오태영 | 100% | bar: 2021년 3월 W4 to 2021년 4월 W2
3 |  |  |  | 차량 디자인 생성 및 관리 서비스 구현 | 26일 | 2021-03-27 | 2021-04-22 | 오태영 | 100% | bar: 2021년 3월 W4 to 2021년 4월 W2
3 |  |  |  | 커뮤니티 서비스 구현 | 26일 | 2021-03-27 | 2021-04-22 | 오태영 | 100% | bar: 2021년 3월 W4 to 2021년 4월 W2
3 |  |  |  | 회원관리 서비스 구현 | 26일 | 2021-03-27 | 2021-04-22 | 오태영 | 100% | bar: 2021년 3월 W4 to 2021년 4월 W2
2 |  |  | 프론트엔드 구현 |  | 26일 | 2021-03-27 | 2021-04-22 | 장민준 | 100% | bar: 2021년 3월 W4 to 2021년 4월 W2
3 |  |  |  | 차량 디자인 생성 관리 페이지 구현 | 26일 | 2021-03-27 | 2021-04-22 | 장민준 | 100% | bar: 2021년 3월 W4 to 2021년 4월 W2
3 |  |  |  | 커뮤니티 페이지 구현 | 26일 | 2021-03-27 | 2021-04-22 | 장민준 | 100% | bar: 2021년 3월 W4 to 2021년 4월 W2
3 |  |  |  | 회원관리 페이지 구현 | 26일 | 2021-03-27 | 2021-04-22 | 장민준 | 100% | bar: 2021년 3월 W4 to 2021년 4월 W2
3 |  |  |  | 기타 페이지 구현 | 26일 | 2021-03-27 | 2021-04-22 | 김영민 | 100% | bar: 2021년 3월 W4 to 2021년 4월 W2
1 |  | 테스트 |  |  | 2일 | 2021-04-23 | 2021-04-25 | 장민준 | 100% | bar: 2021년 4월 W3
2 |  |  | 단위테스트 |  | 2일 | 2021-04-23 | 2021-04-25 | 장민준 | 100% | bar: 2021년 4월 W3
2 |  |  | 통합테스트 |  | 2일 | 2021-04-23 | 2021-04-25 | 장민준 | 100% | bar: 2021년 4월 W3
3 |  |  |  | 차량 디자인 생성 관리 테스트 케이스 | 2일 | 2021-04-23 | 2021-04-25 | 장민준 | 100% | bar: 2021년 4월 W3
3 |  |  |  | 커뮤니티 기능 테스트 케이스 | 2일 | 2021-04-23 | 2021-04-25 | 장민준 | 100% | bar: 2021년 4월 W3
3 |  |  |  | 회원관리 기능 테스트 케이스 | 2일 | 2021-04-23 | 2021-04-25 | 장민준 | 100% | bar: 2021년 4월 W3
3 |  |  |  | 기타 페이지 테스트 케이스 | 2일 | 2021-04-23 | 2021-04-25 | 장민준 | 100% | bar: 2021년 4월 W3
1 |  | 프로젝트 완료 |  |  | 1일 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 장민준 | 100% | bar: 2021년 4월 W4
2 |  |  | 완료 보고서 작성 |  | 1일 | 2021-04-26 | 2021-04-27 | 장민준 | 100% | bar: 2021년 4월 W4
Formulas:
기간 = CONCATENATE(DAYS([종료일],[시작일]),"일")
시작일 = MIN([시작일, row below]:G10)
시작일 = MIN([시작일, row below])
종료일 = MAX([종료일, row below]:H10)
종료일 = MAX([종료일, row below])

## holiday
공휴일
Date | Remarks
2021-01-01 | 신정
2021-02-11 | 설연휴
2021-02-12 | 설연휴
2021-02-13 | 설연휴
2021-03-01 | 삼일절
2021-05-05 | 어린이날
2021-05-19 | 부처님오신날
2021-06-06 | 현충일
2021-08-15 | 광복절
2021-09-20 | 추석
2021-09-21 | 추석
2021-09-22 | 추석
2021-10-03 | 개천절
2021-10-09 | 한글날
2021-12-25 | 성탄절